INSTITUT IMS · INTERNO

Obilazak službi — Arhiva i BZR

Šta razgovarati, šta proveriti, šta popisati · radni podsetnik · 07.10.2026.

Svrha: da se u jednom krugu obilaska sakupe odluke, podaci i dokumenti koji nedostaju za dva plana — modul Arhiva (elektronski delovodnik od 01.01.2027.) i modul BZR (bezbednost i zdravlje na radu, zaštita od požara, vanredne situacije). Izvori: plan-arhive-overe-i-cuvanja.md, plan-bzr.md, akti u folderu BZR i spisak opreme za rad iz 2019. Na kraju je radna tabela — po jedan red za svaku službu; posle razgovora upisati dogovor, ko šta dostavlja i do kada.

# 1. Rokovi koji određuju redosled

| Rok | Šta | Zašto je važno |
| --- | --- | --- |
| 15.10.2026. | Arhiva: imena za uloge (pisarnica, arhivista, administrator); popis akata (O-20) i poverljivi delovodnik (O-21) | Bez toga nema faze 1 i obuke |
| 20.10.2026. | Arhiva: da li smo subjekt javnog sektora (JBKJS 81541) — O-26 | Od toga zavise eArhiv, uništenje i nova Lista |
| 31.10.2026. | Arhiva: očišćena Lista kategorija (O-7), eArhiv (O-17), potvrda prijema (O-4), faks (O-5); ponude za el. pečat i vremenski žig sa testnim nalogom | Posle 31.10. prelazak se pomera na 01.01.2028. |
| 30.11.2026. | Arhiva: ovlašćena lica za overu i pečat, akti sa ličnim potpisom direktora (O-15), rešenja o odgovornom licu i komisiji | Uslov za elektronsku overu |
| 01.01.2027. | Start elektronskog delovodnika (broj 1) | Knjiga se ne deli usred godine |
| 30.04.2027. | Prepis arhivske knjige za 2026. | Zakonski rok; faza 6a do 31.03.2027. |
| BZR | Prikupiti zahteve za aplikaciju (oblasti, polja, rokovi, podsetnici) i postojeće evidencije za uvoz | Bez Akta o proceni rizika ne mogu se napuniti radna mesta, lekarski i LZO |

# 2. Arhiva

Odlučeno: delovodni broj daje samo arhiva (jedan niz za ceo Institut, uz oznaku OJ, npr. 43-15238/2); elektronski delovodnik od 01.01.2027.; sve se čuva na serveru Instituta, papirni original se ne uništava; kopija van zgrade je obavezna. U aplikaciji već postoje šifarnik Liste kategorija, delovodnik, pisarnica, predmeti i akti. Gde se pravilnik ne slaže sa elektronskim radom — menja se pravilnik (korak A do 20.12.2026.).

## 2.1. Pitati usmeno (odluke)

☐ Arhivska služba — ko po imenu radi kao pisarnica, arhivista i administrator modula; ko je drugo lice za kontrolu skenova

☐ Pravna služba — da li smo subjekt javnog sektora po Zakonu o arhivskoj građi (O-26) i obveznik eArhiv-a (O-17); da li izmena pravilnika traži mišljenje arhiva; koji akti traže lični potpis direktora, a za koje je dovoljan pečat (O-15); dodajemo li pečat na već potpisane dokumente — SEF, el. ugovori (O-27)

☐ Uprava — masovni akti u popis akata — uverenja, potvrde, rešenja o odmoru, bolovanja (O-20); poverljivi delovodnik i ko otvara poverljivu poštu (O-21); elektronska potvrda prijema umesto potpisa u dostavnoj knjizi (O-4); prestaje li štampanje el. pošte pre zavođenja (O-22); budžet za pečat i žig (O-18); gde ide kopija van zgrade (O-25)

☐ Arhivista — sporne stavke Liste — računi 10 ili 5 godina, duplikati 75=96, 79=99, 80=100, oznaka 426, šta je „trajno” (O-7); od kog događaja teče rok (O-6, pisana potvrda); količina u arhivskoj knjizi po jedinicama/MB (O-29); nova Lista po Uredbi 14/2023 (O-30)

☐ Finansije — SEF fakture arhiviramo sami ili se oslanjamo na SEF (O-16); obim faktura godišnje; čuvanje izvornog UBL XML

☐ Generalni direktor — rešenje o odgovornom stručnom licu, komisiji za popis i komisiji za izlučivanje; ovlašćena lica za overu istovetnosti i pečat

☐ IT — da li smo operator važnog IKT sistema (O-19); ISO 27001 pravila bez sertifikata (O-12)

## 2.2. Proveriti na licu mesta

☐ Kako se delovodnik vodi danas (Excel/papir), ko ga vodi, koliko upisa dnevno (2024: ~60, najviše 149); prazna polja (razvod, kategorija, rok) u svih 15.056 redova 2024.

☐ Oznake OJ u delovodniku (43+44, 41MD S, 20/44) prema trocifrenim oznakama 100–831 iz pravilnika — kako se mapiraju

☐ Koje knjige se fizički vode: dostavne po OJ, posebne za direktore, interna dostavna, ekspedovana pošta i P-3, ulazne fakture, faks, rokovnik

☐ Prijemni štambilj (polja), otprema (rok 13 h, „ekspedovano”), zavođenje istog dana, štampanje el. pošte

☐ Arhiva pisarnice: predaja u depo posle 2 godine i zapisnici; reversi (3 primerka)

☐ Depo: suv, protivpožarna zaštita, nadzor, pristup samo arhivaru

☐ Arhivska knjiga: postoji li, do kog rednog broja, kom arhivu je slat prepis do 30.04.

☐ Lista kategorija (10.03.2023., 454 kategorije): broj i datum saglasnosti arhiva, overen PDF

☐ Ranija izlučivanja i predaje arhivu (zapisnici, saglasnosti)

☐ Skeneri (uređaj, podešavanja, format, ADF) i ko skenira

☐ Ko ima kvalifikovani el. potpis/karticu (posebno direktor), važenje sertifikata; koristi li se el. pečat

☐ Server: slobodan prostor (~15 GB godišnje), drugi disk za kopiju, da li je vraćanje iz kopije ikad probano

☐ Postoji li Pravilnik o el. dokumentima (čl. 3, O-23) i akt o bezbednosti IKT sistema

## 2.3. Popisati

☐ Vrste dokumenata po službi i centru — ulaz/izlaz/interno, predlog kategorije iz Liste, overa pečatom ili ličnim potpisom

☐ Evidencione knjige — sve postojeće, ko ih vodi i gde stoje

☐ Arhivska knjiga 2026. — po 11 rubrika obrasca AK; za el. materijal (SEF, skenovi) poseban red

☐ Prostorije, regali, police, kapacitet — i uređaji za el. materijal: server, rezervni disk, kopija van zgrade, SEF

☐ Arhivske jedinice — kutije, fascikle, registratori po OJ i godinama, dužni metri

☐ Ljudi i uloge — pisarnica, arhivista, kontrola skenova, ovlašćena lica, komisije, odgovorno lice, lice za informacionu bezbednost

☐ Kvalifikovani sertifikati i tokeni — ko, izdavalac, važi do (predlog)

☐ Obim zatečene arhive — za odluku o digitalizaciji (O-14)

# 3. BZR aplikacija — šta treba da prati (zahtevi)

Cilj razgovora nije popis stanja, nego da se utvrdi šta aplikacija mora da vodi: koje stvari i ljude, koje podatke o njima, koji rok i od čega teče, ko unosi, ko i koliko ranije dobija podsetnik i koji dokument je dokaz. Princip iz plana: rok se ne prepisuje nego računa — poslednje izvršenje + period iz šifarnika; svaki period ima izvor (zakon ili akt). Zaposleni i radna mesta dolaze iz Kadrova, vozila iz Flote; zdravstveni podaci se ne čuvaju — samo ocena, datum i sledeći rok.

## 3.1. Šta aplikacija prati — za svaku stavku utvrditi podatke i rokove

U kolonu „Odgovor” upisati: gde se danas vodi, ko unosi, period i od čega teče (potvrđeno?), kome ide podsetnik i koliko ranije.

| Šta pratimo | Podaci koje treba voditi | Rok — period i od čega teče | Dokaz / dokument | Odgovor / beleške |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Oprema za rad (mašine, dizalice, platforme, prese, kompresori…) | naziv, vrsta, fabrički/inv. broj, godina, lokacija (objekat, prostorija), centar/laboratorija, odgovorno lice, status (u upotrebi, van upotrebe, otpisano) | pregled i ispitivanje na 3 godine (privremeno 1); vanredni posle popravke ili premeštanja; od datuma poslednjeg nalaza | stručni nalaz (rok izdavanja 30 dana), isprava o usaglašenosti, uputstvo |  |
| Električne i gromobranske instalacije, radna sredina | objekat, vrsta pregleda, izvođač | 3 godine (radna sredina i preventivno 6 meseci) — potvrditi | stručni nalaz |  |
| Lična zaštitna oprema (LZO) | normativ po radnom mestu (vrsta, količina, rok trajanja), zaduženje po zaposlenom, datum izdavanja, veličina | rok trajanja/zamene od datuma izdavanja; zamena odmah kad se ošteti | revers (potpis ili elektronska potvrda — odlučiti) |  |
| PP oprema (aparati, hidranti, panik-rasveta, dojava), ormarići prve pomoći | tip, serijski broj, godina, lokacija ili vozilo, kontrolni karton | kontrola 6 meseci (ovlašćeno lice); ispitivanje S 2 g., CO₂ 5 g.; panik 3 meseca; ormarić 3 meseca | isprava o kontroli, zapisnik |  |
| Osposobljavanje za BZR (zaposleni) | zaposleni, radno mesto, vrsta (prijem, premeštaj, periodična, posle povrede), datum, ko je sproveo, ocena provere | pre početka rada i pri premeštaju; periodično 1 g. (povećan rizik) / 3 g. (ostali); posle povrede najkasnije 8 dana | evidencija obučenih sa svojeručnim potpisom (štampa + sken) |  |
| Obuka i provera ZOP | zaposleni, datum obuke, provera, rezultat | osnovna obuka u roku od 30 dana od prijema; provera na 3 godine | zapisnik |  |
| Lekarski pregledi | zaposleni, vrsta (prethodni, periodični, noćni rad, na zahtev), ocena sposobnosti, datum, sledeći rok — bez dijagnoza | prethodni pre rada na povećanom riziku; periodični po radnom mestu (iz Akta o proceni rizika) | izveštaj medicine rada (poverljivo) |  |
| Prva pomoć | lica osposobljena za prvu pomoć po objektu i smeni, datum obuke | obnova obuke — utvrditi period | potvrda o osposobljenosti |  |
| Radna mesta i rizici | radno mesto iz sistematizacije, povećan rizik da/ne i osnov, opasnosti i štetnosti, period lekarskog, LZO, posebna obuka | menja se pri svakoj novoj opasnosti, radnom mestu, tehnologiji | Akt o proceni rizika (broj, datum) |  |
| Povrede na radu i opasne pojave | datum, zaposleni, opis, težina, mere, ko je prijavio | prijava teške/smrtne odmah (najkasnije 24 h); lake > 3 dana 5 radnih dana; izveštaj i Registar povreda | izveštaj o povredi |  |
| Akti, imenovanja i ugovori sa ovlašćenim kućama | akt (broj, datum, rok revizije); imenovano lice i licenca/ispit (važi do); firma, ugovor, licenca, važi do | licenca 5 godina, obnova 60 dana pre isteka; revizija akata po aktu | rešenje, ugovor, licenca |  |

## 3.2. Pitati za svaku oblast

☐ Gde se danas vodi — Excel, papir, kod ovlašćene firme? Ko to održava? Može li da se uveze (npr. spisak opreme 2019. — 191 stavka, ima kolone lokacija, vrsta pregleda, rok)?

☐ Koja polja stvarno trebaju — šta se upisuje u kontrolni karton, revers, nalaz — i šta se traži u izveštaju inspekciji

☐ Period i početak roka — koliko traje važenje i od kog datuma teče (nalaz, izdavanje, prijem u radni odnos); da li je period iz zakona ili iz našeg akta — tačan član

☐ Podsetnik — kome ide (lice za BZR, rukovodilac, zaposleni, magacin), koliko ranije (30/15/7 dana?), imejl ili samo ekran

☐ Ko unosi i ko potvrđuje — lice za BZR, rukovodilac jedinice, magacin, kadrovi; da li rukovodilac potvrđuje obuku ili zaduženje

☐ Dokaz — koji dokument se prilaže (sken nalaza, potpisan obrazac), da li je dovoljna elektronska potvrda

☐ Izveštaji — šta treba videti na jednom ekranu: šta ističe ovog meseca, šta je isteklo, po centru, po zaposlenom, po opremi; šta ide upravi

☐ Veze sa drugim modulima — Kadrovi (prijem, premeštaj, promena radnog mesta automatski otvara obuku, lekarski i LZO), Flota (vozači = povećan rizik; aparat i oprema u vozilima), Nabavka/magacin (LZO, PP aparati, ugovori)

☐ Pristup — ko vidi lekarske ocene, povrede i alko-provere; šta vidi rukovodilac za svoje ljude

## 3.3. Odluke koje aplikacija traži

☐ Lice za BZR — važeći Akt o proceni rizika (nije u fascikli) — iz njega se pune radna mesta, povećan rizik, period lekarskog i LZO; normativ LZO po radnom mestu; ko proverava obučenost i prag; potvrda perioda iz šifarnika

☐ Uprava — ko je odgovoran za koju oblast (BZR, ZOP, prva pomoć); da li podsetnici idu i rukovodiocima; ko vidi izveštaje medicine rada

☐ Pravna — rokovi čuvanja evidencija; da li elektronska potvrda zamenjuje potpis (revers LZO); evidencija obučenih mora imati potpis

☐ IT — imejl server i adresa za podsetnike; skladište za skenove nalaza i obrazaca

# 4. Radna tabela obilaska

Po jedan red za svaku službu. Kolone „Arhiva” i „BZR” su teme za razgovor (oznake O- i B- su iz planova). Desno upisati ko je bio na razgovoru, datum, šta je dogovoreno i šta treba dostaviti.

| Služba / osoba | Arhiva — teme | BZR — teme | Sa kim, datum | Dogovoreno / dostaviti, do kada | ✓ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pisarnica | Tok prijema, zavođenja, razvoda i otpreme; broj upisa; faks (O-5); štampa el. pošte (O-22); potvrda prijema (O-4); skeniranje (O-8); probni rad | — |  |  | ☐ |
| Arhivista / arhivska služba | Imena za uloge; Lista (O-7, O-30); arhivska knjiga 2026.; depo i lokacije; reversi; izlučivanja; rokovi (O-6); štambilj (O-28); AK količina (O-29) | Rok čuvanja evidencija BZR i skenova nalaza |  |  | ☐ |
| Sekretarijat | Poverljiva pošta (O-21); dostavne knjige direktora; predaja materijala arhivi; objava izmene pravilnika | — |  |  | ☐ |
| Uprava / generalni direktor | O-4, O-6, O-8, O-11, O-12, O-14, O-18, O-20, O-25; rešenja (odgovorno lice, komisije, ovlašćena lica); izmena pravilnika A/B | Ko je odgovoran za koju oblast; podsetnici rukovodiocima; ko vidi lekarske ocene i povrede; izveštaji za upravu |  |  | ☐ |
| Pravna služba | O-26 i O-17 (hitno), O-15, O-27, O-22, O-24, O-23; mišljenje arhiva; nacrt izmene A do 15.11. | Rokovi čuvanja; elektronska potvrda umesto potpisa (revers); poverljivost lekarskih i povreda |  |  | ☐ |
| Lice za BZR (savetnik) | Plan mera zaštite arhive za vanredne situacije (sa IT-om) | Sve oblasti iz 3.1: polja, periodi i izvor, podsetnici; Akt o proceni rizika (radna mesta, lekarski, LZO); uvoz postojećih evidencija; izveštaji |  |  | ☐ |
| Lice za ZOP | Uslovi depoa (PP zaštita) | PP oprema i ZOP obuka: koja polja, periodi kontrola, ko unosi isprave, podsetnici; kontrolni karton kao obrazac |  |  | ☐ |
| Centar za materijale (41) | Vrste dokumenata i kategorije; referent; oznaka OJ; predaja posle 2 god.; ko potpisuje | Ko održava spisak opreme jedinice; ko je odgovorno lice za opremu; ko dobija podsetnik za preglede; LZO za laborante |  |  | ☐ |
| Centar za metale i energetiku (42) | isto | isto; posebni rizici koje radno mesto traži (gasovi, rad na terenu) |  |  | ☐ |
| Centar za puteve i geotehniku (43) | isto | isto; oprema na vozilima i prikolicama — vodi se uz vozilo |  |  | ☐ |
| Centar za konstrukcije (44) | isto | isto; dizalice i platforme — ko sme da upravlja (osposobljenost) |  |  | ☐ |
| Sertifikaciono telo (70) / Kontrolno telo | isto | Ko unosi podatke za jedinicu |  |  | ☐ |
| Pomoćno-tehnička služba / održavanje | Uslovi depoa | Instalacije i objekti: pregledi i rokovi, ko unosi nalaz; oprema službe |  |  | ☐ |
| Kadrovi | BrojacZahteva → delovodnik; popis akata za odmore i bolovanja (O-20); kadrovski dosijei | Šta Kadrovi javljaju automatski: prijem, premeštaj, promena radnog mesta, objekat i smena, noćni rad |  |  | ☐ |
| Finansije | SEF (O-16); UBL; rok za račune; knjiga ulaznih faktura | Polisa osiguranja zaposlenih — pratiti važenje |  |  | ☐ |
| Nabavka / magacin | Ponude za el. pečat i žig sa testnim nalogom (do 31.10.) | LZO: šifarnik artikala, zaduženja i revers, rokovi zamene; ugovori i licence firmi — važi do |  |  | ☐ |
| IT | Skladište i kopija (31.10.); kopija van zgrade (O-25); preduslovi aplikacije; O-19, O-12; worker za potpis | Imejl za podsetnike; skladište skenova |  |  | ☐ |
| Flota | — | Vozači kao povećan rizik (po zaduženju ili putnim nalozima); aparat i oprema u vozilima |  |  | ☐ |
| Medicina rada (kontakt) | — | Šta šalju i u kom obliku (ocena, datum, sledeći rok); vrste i periodi pregleda; ko prima |  |  | ☐ |
| Predstavnik zaposlenih / Odbor; poverenik CZ / krizni tim; agencija za obezbeđenje | — | Imenovanja i obuke koje treba pratiti (važi do) |  |  | ☐ |

# Beleške